## Slide 1: E-Learning für einen agilen Fabrikplanungs- und Qualitätsprozess
Weiter

## Slide 2
Fabrikplanungsprozesse nach VDI 5200
Zielfestlegung
Konzept-planung
Detailplanung
Grundlagen-ermittlung
Realisierungs-vorbereitung
Realisierungs-überwachung
Hochlauf-betreuung
Projektmanagement
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Hier geht‘s weiter!
QG 1
QG 2
QG 3
QG 4
QG 5
QG 6

## Slide 3
Fabrikplanungsprozesse nach VDI 5200
Zielfestlegung
Konzept-planung
Detailplanung
Grundlagen-ermittlung
Realisierungs-vorbereitung
Realisierungs-überwachung
Hochlauf-betreuung
Projektmanagement
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
Phase 7
Hier geht‘s weiter!
QG 1
QG 2
QG 3
QG 4
QG 5
QG 6

## Slide 4
Phase 4: Detailplanung
Hier geht‘s weiter!
Allgemein
detaillierte Ausplanung der ausgewählten Variante des Fabrikkonzeptes mit grafischer Darstellung der Fabrikelemente
Schritte
Feinplanung
  Fabrikelemente werden unter Einbeziehung der für eine Genehmigung benötigten Unterlagen detailliert entworfen
  Material, Informationsfluss- sowie Kommunikationsflüsse werden präzise geplant, indem eine genaue Zuordnung der Produkte und Ressourcen zu den Prozessen, deren Abfolge und Organisation stattfindet
  Ausarbeitung der Arbeitsorganisation und die Festlegung der Qualifikationsanforderungen an die Mitarbeitenden
  Erstellung der Lastenhefte für Betriebsmittel und Logistikeinrichtungen, um eine detaillierte Ressourcenplanung zu gewährleisten
  Anpassung des Groblayouts und Überführung in ein Feinlayout
  Konkretisierung der zuvor grob ausgeführten Entwurfspläne der Gebäude einschließlich der Integration von Betriebsmitteln sowie der Medienversorgung
  Durchführung einer Kostenberechnung mithilfe der Planungsergebnisse
Erstellung und Einreichung aller für das Bauvorhaben notwendigen Genehmigungsanträge
Erstellung einer umfassenden Leistungsbeschreibung, die für die Einholung von Angeboten und die Vergabe benötig wird.
Ergebnis
Feinlayout der Fabrik einschließlich Ausführungsplänen und Kostenberechnungen der Gebäude
Lastenhefte sowie detailliertes Logistik- und Kommunikationskonzept
Definierte Arbeitsorganisation sowie alle erforderlichen Genehmigungsanträge

## Slide 5
Phase 4: Detailplanung - Checkpunkte
Checkpunkt | Unterphase | Verantwortlich | Informations-austausch | Abteilung | Prozess | Unterstützende agile Methode
Anwendungsbereich muss erweitert werden und neue/erweiterte Produkte müssen im QMS hinterlegt werden | Feinplanung | FAP | iterativ | Qualitätsplanung | QM-Systemplanung | Brainstorming
Auditbereiche und Inhalte definieren | Feinplanung | FAP | iterativ | Qualitäts-verbesserung | Leistungs-messung | Interviews
Anforderungen festlegen, dokumentieren, abgleichen, zuweisen | Feinplanung | FAP | iterativ | Qualitätsplanung | Anforderungs-management | Checkliste
Anforderungsabgleich neuer/geänderter Produkte mit geltenden Vorschriften | Feinplanung | FAP/QM | iterativ | Anforderungs-validierung | Anforderungs-überprüfung | 
neue/geänderte Prozesse dokumentieren/erstellen | Feinplanung | FAP/QM | iterativ | Prozess-management | Prozess-entwicklung | 
Anforderungen IST-SOLL Vergleich | Feinplanung | FAP/QM | iterativ | Anforderungs-validierung | Anforderungs-überprüfung | 
Geplante Änderungen überprüfen und freigeben | Feinplanung | FAP/QM | iterativ | Qualitätsmanage-mentprozesse | Steuerung von Änderungen | Retrospektiv
Kriterien für externe Lieferanten festlegen und externe Lieferanten auswählen | Feinplanung | FAP | einmalig | Lieferantenqualitäts-management | Überwachung externer Dienstleister | Auswahlliste
Audit erstellen, externe Lieferanten auditieren, Anforderungen abgleichen | Feinplanung | QM | iterativ | Lieferantenqualitäts-management | Überwachung externer Dienstleister | FMEA
Plan zur Vermeidung/Reduzierung von menschl. Fehlern z.B. Arbeitsanweisungen schreiben o. Schulung von Mitarbeitern | Feinplanung | FAP | iterativ | Qualitätsmanage-mentprozesse | Qualitäts-verbesserung | Brainstorming
Verantwortungen zuweisen | Feinplanung | FAP | iterativ | Prozessdesign | Verantwortungs-zuweisung | 
Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen schreiben | Feinplanung | FAP | iterativ | Prozessdesign | Verantwortungs-zuweisung | Design Thinking
Verantwortungen zuweisen | Feinplanung | FAP | einmalig | Prozessdesign | Verantwortungs-zuweisung | 
Lieferanten müssen überwacht werden | Erstellung von Genehmigungsanträgen | FAP | einmalig | Beschaffungs-prozess | Lieferanten-bewertung | 
Lieferanten müssen überwacht werden | Erstellung von Leistungsbeschreibungen | FAP | einmalig | Beschaffungs-prozess | Lieferanten-bewertung | 
Anforderungen an externe Dienstleister festlegen, dokumentieren, kommunizieren | Erstellung von Leistungsbeschreibungen | QM | einmalig | Anforderungs-management | Anforderungs-erfassung | Checkliste
Prüfkriterien Wareneingangskontrolle festlegen | Erstellung von Leistungsbeschreibungen | QM | einmalig | Anforderungs-management | Anforderungs-erfassung | Fehlerbaumanalyse
Anforderungen dokumentieren | Erstellung von Leistungsbeschreibungen | FAP | einmalig | Anforderungs-management | Anforderungs-erfassung | 

## Slide 6
Quality Gate 4 – Detailplanung
Löschen
Alles senden
Weiter
Zurück
Checkpoint
Anwendungsbereich muss erweitert werden und neue/erweiterte Produkte müssen im QMS hinterlegt werden
Auditbereiche und Inhalte definieren
Anforderungen festlegen, dokumentieren, abgleichen, zuweisen
Anforderungsabgleich neuer/geänderter Produkte mit geltenden Vorschriften
neue/geänderte Prozesse dokumentieren/erstellen
Anforderungen IST-SOLL Vergleich
Geplante Änderungen überprüfen und freigeben
Kriterien für externe Lieferanten festlegen und externe Lieferanten auswählen
Audit erstellen, externe Lieferanten auditieren, Anforderungen abgleichen
Plan zur Vermeidung/Reduzierung von menschlichen Fehlern z.B. Arbeitsanweisungen schreiben o. Schulung von Mitarbeitern
Verantwortungen zuweisen
Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen schreiben
Verantwortungen zuweisen
Lieferanten müssen überwacht werden
Lieferanten müssen überwacht werden
Anforderungen an externe Dienstleister festlegen, dokumentieren, kommunizieren
Prüfkriterien Wareneingangskontrolle festlegen
Anforderungen dokumentieren

## Slide 7
Phase 4: Detailplanung
Hier geht‘s weiter!
Oh nein, Achtung!
Sie haben noch nicht alle Punkte der Checkliste abgearbeitet. Dies bedeutet, dass die aktuellen Tätigkeiten und Ergebnisse noch nicht ausreichend sind. Es bedarf demnach einer Überarbeitung. Es müssen ggf. Änderungen an den Zielen oder Vorgaben sowie Auflagen bezüglich Nachbesserungen der Planungen vorgenommen werden.
Beim Klicken auch „Hier geht‘s weiter!“ werden Sie automatisch zurück an den Anfang der Planungsphase geleitet

## Slide 8
Phase 4: Detailplanung
Hier geht‘s weiter!
Prima, gut gemacht!
Sie haben alle Punkte der Checkliste abgearbeitet. Es werden alle Aktivitäten, Planungen und Ergebnisse akzeptiert und der Planungsprozess kann fortgesetzt werden.
Beim Klicken auf „Hier geht‘s weiter!“ werden Sie weiter zum ersten Inkrement geleitet. Danach können Sie in die nächste Planungsphase übergehen.

## Slide 9
Ende der Phase 4: Detailplanung
Hier geht‘s weiter!
Prima, du kannst mit der nächsten Phase fortfahren