## Slide 1: E-Learning für einen agilen Fabrikplanungs- und Qualitätsprozess
Weiter

## Slide 2
Willkommen zum E-Learning
Herzlich Willkommen zum E-Learning für einen agilen Fabrikplanungs- und Qualitätsprozess.
Ziel dieses E-Learnings ist es, den Fabrikplanungsprozess zu begleiten und mit dem Qualitätsprozess zu synchronisieren. Somit soll sichergestellt werden, dass das Qualitätsmanagement von Beginn an in die Planung bzw. Reorganisation der Fabrik einbezogen wird, um einen Mangel an iterativen Abstimmungen zwischen den beiden Disziplinen zu vermeiden und diese miteinander zu verzahnen.
Das E-Learning orientiert sich dabei an den gängigen Fabrikplanungsphasen nach der VDI 5200-Richtlinie. Innerhalb dieser Phasen existieren immer wieder wichtige Schnittstellen zwischen der Fabrik- und Qualitätsplanung, die im Laufe dieses E-Learnings deutlich kenntlich gemacht werden. Zusätzlich gibt es am Ende einer jeden Phase ein Quality Gate, an dem der Prozess mithilfe einer Checkliste auf die Erfüllung aller gestellten Anforderungen überprüft wird.
Für die erfolgreiche Durchführung diese E-Learnings sollte zum Ende jede der Planungsphasen durchlaufen sowie alle gestellten Anforderungen umfassend erfüllt worden sein.
Hier geht‘s los!
Schön, dass du hier bist!

## Slide 3
Willkommen zum E-Learning
Zur Vorbereitung des Fabrikplanungsprozesses wurde zunächst im Rahmen eines Präsenzseminars eine kurze Einführung gegeben, um alle Beteiligten des Planungsprojektes und die davon Betroffenen in das Vorhaben einzuweihen.
1
Im Anschluss daran wurden drei E-Learnings zu den Grundlagen der Fabrikplanung, des Qualitätsmanagements sowie agilem Projektmanagement durchgeführt. Dies diente dazu, dass alle Teilnehmenden hinsichtlich einfacher Grundlagen auf einen ähnlichen Wissenstand gebracht werden und ein Verständnis dafür entwickeln, inwiefern Agilität für den Planungsprozess eine wichtige Rolle einnehmen kann.
2
Hier geht‘s weiter!
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Handlungsempfehlung
Agile Technik
Stand-up Meeting
Beschreibung
Führen Sie ein Stand-up Meeting mit dem Qualitätsverantwortlichen durch. Klären Sie letzte Wünsche und Unklarheiten, die nach der Einführung noch offen geblieben sind.
Beteiligte
Fabrikplanungsverantwortlicher
Qualitätsverantwortlicher
Aufbau
Link

## Slide 4
Fabrikplanungsprozesse nach VDI 5200
Hier geht‘s weiter!
Projektmanagement
Realisierungs-
vorbereitung
Realisierungs-
überwachung
Hochlauf- betreuung
Phase 5
Phase 6
Phase 7
6.1 Koordination, Überwachung
6.2 Abschluss- dokumentation
7.1 An- und Hochlauf- betreuung
7.2 Bewertung der Fabrik
7.1
7.2
6.1
6.2
4.3
4.1
4.2
5.3
5.1
5.2
5.4
5.1 Angebotseinholung
5.2 Vergabe
5.3 Überwachung der Ausführungsplanung
5.4 Umsetzungsplanung
Grundlagen- ermittlung
Phase 2
Konzept-
planung
Phase 3
Zielfestlegung
Phase 1
2.1 Informations- beschaffung
2.2 Informations- auswertung
3.1 Strukturplanung
3.2 Dimensionierung
3.3 Idealplanung
3.4 Realplanung
3.4
3.3
3.1
3.2
1.4
1.3
1.1
1.2
2.1
2.2
1.1 Analyse der Unternehmensziele
1.2 Festlegung von Fabrik- und Projektzielen
1.3 Ermittlung Bewertungskriterien
1.4 Ableitung von Arbeitspaketen
4.1 Feinplanung
4.2 Erstellung von Genehmigungsanträgen
4.3 Erstellung der Leistungsbeschreibung
Detail-
planung
Phase 4
QG 1
QG 2
QG 3
QG 4
QG 5
QG 6

## Slide 5
Fabrikplanungsprozesse nach VDI 5200
Hier geht‘s weiter!
Projektmanagement
Realisierungs-
vorbereitung
Realisierungs-
überwachung
Hochlauf- betreuung
Phase 5
Phase 6
Phase 7
6.1 Koordination, Überwachung
6.2 Abschluss- dokumentation
7.1 An- und Hochlauf- betreuung
7.2 Bewertung der Fabrik
7.1
7.2
6.1
6.2
4.3
4.1
4.2
5.3
5.1
5.2
5.4
5.1 Angebotseinholung
5.2 Vergabe
5.3 Überwachung der Ausführungsplanung
5.4 Umsetzungsplanung
Grundlagen- ermittlung
Phase 2
Konzept-
planung
Phase 3
Zielfestlegung
Phase 1
2.1 Informations- beschaffung
2.2 Informations- auswertung
3.1 Strukturplanung
3.2 Dimensionierung
3.3 Idealplanung
3.4 Realplanung
3.4
3.3
3.1
3.2
1.4
1.3
1.1
1.2
2.1
2.2
1.1 Analyse der Unternehmensziele
1.2 Festlegung von Fabrik- und Projektzielen
1.3 Ermittlung Bewertungskriterien
1.4 Ableitung von Arbeitspaketen
4.1 Feinplanung
4.2 Erstellung von Genehmigungsanträgen
4.3 Erstellung der Leistungsbeschreibung
Detail-
planung
Phase 4
QG 1
QG 2
QG 3
QG 4
QG 5
QG 6

## Slide 6
Phase 1: Zielfestlegung
Hier geht‘s weiter!
Allgemein
Definition der Aufgabenstellung
Strukturierung des Projekts
Schritte
Analyse der Unternehmensziele und Rahmenbedingungen -> dient der Anforderungsermittlung der Auftraggeber
Festlegung von Fabrik- und Projektzielen -> dient der Vereinbarung eindeutiger Zielvorgaben
Aufstellung von Bewertungskriterien -> dient der Bewertung der verschiedenen Planungsvarianten inkl. Kostenermittlung
Definition von Arbeitspaketen mit Aufgabenstellungen und Zielsetzung des Auftraggebers
Ergebnis
Fabrikziele mit Bewertungskriterien
Projektplan

## Slide 7
Phase 1: Zielfestlegung - Checkpunkte
Checkpunkt | Unterphase | Verant-wortlich | Informations-Austausch | Abteilung | Prozess | Unterstützende agile Methode
Ziel durch die Reorganisation festhalten | Festlegung von Fabrik- und Projektzielen | FAP | einmalig | Qualitäts-management | Qualitätslenkung | Interviews
Konsequenzen durch die Reorganisation beurteilen und festhalten | Festlegung von Fabrik- und Projektzielen | FAP | einmalig | Qualitäts-management | Qualitätslenkung | Konsens
Anforderungsabgleich neuer/geänderter Produkte mit geltenden Vorschriften | Festlegung von Fabrik- und Projektzielen | FAP/QM | iterativ | Anforderungs-validierung | Anforderungs-überprüfung | 
Anforderungen IST-SOLL Vergleich | Festlegung von Fabrik- und Projektzielen | FAP/QM | iterativ | Anforderungs-validierung | Anforderungs-überprüfung | Interviews
Anforderungen dokumentieren | Festlegung von Fabrik- und Projektzielen | QM | einmalig | Anforderungs-management | Anforderungs-dokumentation | Checkliste
Leistungsbewertung und -überwachung | Ermittlung von Bewertungskriterien | QM | iterativ | Qualitäts-verbesserung | Leistungs-bewertung | 

## Slide 8
Quality Gate 1 – Zielfestlegung
Löschen
Alles senden
Weiter
Zurück
Checkpoint
Ziel durch die Reorganisation festhalten
Konsequenzen durch die Reorganisation beurteilen und festhalten
Anforderungsabgleich neuer/geänderter Produkte mit geltenden Vorschriften
Anforderungen IST-SOLL Vergleich
Anforderungen dokumentieren
Leistungsbewertung und -überwachung

## Slide 9
Quality Gate 1: Zielfestlegung
Sie haben noch nicht alle Punkte der Checkliste abgearbeitet. Dies bedeutet, dass die aktuellen Tätigkeiten und Ergebnisse noch nicht ausreichend sind. Es bedarf demnach einer Überarbeitung. Es müssen ggf. Änderungen an den Zielen oder Vorgaben sowie Auflagen bezüglich Nachbesserungen der Planungen vorgenommen werden.
Beim Klicken auch „Hier geht‘s weiter!“ werden Sie automatisch zurück an den Anfang der Planungsphase geleitet
Hier geht‘s weiter!
Oh nein, Achtung!

## Slide 10
Quality Gate 1: Zielfestlegung
Sie haben alle Punkte der Checkliste abgearbeitet. Es werden alle Aktivitäten, Planungen und Ergebnisse akzeptiert und der Planungsprozess kann fortgesetzt werden.
Beim Klicken auf „Hier geht‘s weiter!“ werden Sie weiter zum ersten Inkrement geleitet. Danach können Sie in die nächste Planungsphase übergehen.
Hier geht‘s weiter!
Prima, gut gemacht!

## Slide 11
Ende der Phase 1 - Zielfestlegung
Hier geht‘s weiter!
Prima, du kannst mit der nächsten Phase fortfahren